## Anexo 2 del M2P5-20
ANEXO No. 2 AVANCE PLAN DE MEJORAMIENTO
(1) Nombre de la Entidad: |  |  | INSTITUTO DE EDUCACIÓN TÉCNICA PROFESIONAL DE ROLDANILLO, VALLE - INTEP
(2) Nombre del Representante Legal: |  |  | GERMÁN COLONIA ALCALDE
(3) Periodo Auditado: |  |  | I BIMESTRE VIGENCIA 2015
(4) Año de Realización de la Auditoria: |  |  | 2015
(5) Nombre del Informe: |  |  | ANÁLISIS DE RENDICIÓN EN RCL
(6) Tipo de Control: |  |  | POSTERIOR
(7) Fecha de Suscripción del Plan de Mejoramiento: |  |  | 2015-06-30
(8) Fecha de Corte del Avance: |  |  | 2016-06-30
No. Hallazgo (9) | Origen (10) | Descripción Hallazgo (11) | Causa (12) | Acción Correctiva (13) | Descripción de la Actividad (14) | Meta (15) | Fecha de Iniciación (16) | Fecha Finalizacion (17) | Responsable(s) (18) | Area Responsable(s) (19) | % de Avance de Ejecución de la Acción Correctiva (20) | Observaciones (21)
1 | AR | Los contratos No. CPS-001 y CVA- 001, por valor de $133.000.000; suscritos durante el bimestre l de 2015, presentaron como clasificación en el tipo de gasto, OTROS. Lo observado, pudo originarse en la falta de control y monitoreo implementada por parte del responsable de rendir la información en el Sistema de Rendición de Cuentas en Linea RCL y la ineficacia de las herramientas de control interno aplicadas para asegurar la calidad de la información. Lo anterior presuntamente genera inadecuada clasicación referente al tipo de gasto en la contratación y poca confiabilidad de la informaci6n rendida. La observaci6n se sustenta en lo dispuesto en los literales b y d del Art. 6 de la Resolución Reglamentaria 08 de Julio 15 de 2013 de la Contraloria Departamental del Valle del Cauca. | Falta de capacitación en el manejo del aplicativo RCL | Realizar las gestiones pertinentes para obtener y realizar la capacitación en el manejo respectivo del RCL | Solicitar a la Contraloría Departamental del Valle del Cauca capacitación y manejo del aplicativo para la rendición de la contratación. | Capacitación programada | 30/06/215 | 2015-07-17 | Amparo Sánchez Gutiérrez-Secretaria Gerneral | Secretaría General | 100 | Mediante oficio la Secretaria General solicito la capacitación a la Contraloría Departamental del Valle del Cauca
[5 empty] | Recibir la capacitación en el manejo del aplicativo RCL | Recibir la capacitación en el manejo del aplicativo RCL | 2015-09-01 | 2015-09-30 | Amparo Sánchez Gutiérrez-Secretaria Gerneral | William Gómez Valencia - jefe de Planeación Ana Maria Pastrana - Integrante Oficina de Contratación | 100 | Dos funcionarios encargados del reporte de información en la plataforma del RCL recibieron capacitación en agosto de 2015, sobre el reporte de Contratación en la Contraloría Departamental del Valle del Cauca.
|  |  | Controles inadecuados de monitoreo y evaluación de la información | Implementar mecanismos de control y monitoreo a la información a rendir en el RCL
[5 empty] | Crear un instructivo para la presentación del informe de contratación en el RCL | Crear un instructivo para la presentación del informe de contratación en el RCL | 2015-06-30 | 2015-12-30 | William Gómez Valencia - jefe de Planeación Ana Maria Pastrana - Integrante Oficina de Contratación | Gerencia Estratégica Oficina de Contratación | 100 | Se estandarizó el procedimiento Rendición de Informes
[5 empty] | Rendir la Información contractual en el RCL con informacion de calidad | Rendir la Información contractual en el RCL con informacion de calidad | 2015-06-30 | 2015-12-30 |  |  | 100 | Se rindió información bimestral clasificando adecuadamente los contratos en la plataforma del RCL.
2 | AR | El contrato No. CVA-001, rendido en el proceso Juridico componente Contratos y Modificación de Contratos presentó omisión en los datos e inconsistencia que afectaron la coherencia de la información reportada. | Falta de capacitación en el manejo del aplicativo RCL | Realizar las gestiones pertinentes para obtener y realizar la capacipacitación en el manejo respectivo del RCL | Solicitar a la Contraloría Departamental del Valle del Cauca capacitación y manejo del aplicativo. | Capacitación programada | 30/06/215 | 2015-07-17 | Amparo Sánchez Gutiérrez - Secretaria General | Secretaría General | 100 | Mediante oficio la Secretaria General solicito la capacitación a la Contraloría Departamental del Valle del Cauca
|  | Lo observado pudo originarse en la falta de control y monitoreo implementadas por parte del responsable de rendir la información en el Sistema de Rendición de Cuentas en Línea RCL y la ineficacia de las herramientas de control interno aplicadas para asegurar la calidad de la informacion. Lo anterior, trae como consecuencia la identlficación de las inconsistencias contenidas en el anexo 5.2. columna observaciones. |  |  | Recibir la capacitación en el manejo del aplicativo RCL | Funcionarios capacitaciones | 2015-06-30 | 2015-09-30 | Amparo Sánchez Gutiérrez - Secretaria General | Secretaría General | 100 | Dos funcionarios encargados del reporte de información en la plataforma del RCL recibieron capacitación en agosto de 2015, sobre el reporte de Contratación en la Contraloría Departamental del Valle del Cauca.
2 | AR |  | Controles inadecuados de monitoreo y evaluación de la información | Implementar mecanismos de control y monitoreo a la información contractual a rendir en el RCL | Crear un instructivo para la presentación del informe de contratación en el RCL | Herreamienta estandarizada de control y monitoreo de la información contractual a rendir en el RCL | 2015-06-30 | 2015-12-30 | William Gómez Valencia - jefe de Planeación Ana Maria Pastrana - Integrante Oficina de Contratación | Gestión Estratégica Oficina de Contratación | 100 | Se estandarizó el procedimiento Rendición de Informes
[5 empty] | Rendir la Información en el RCL con información de calidad | Información rendida adecuadamente en el aplicativo RCL | 2015-06-30 | 2015-12-30 | William Gómez Valencia - jefe de Planeación Ana Maria Pastrana - Integrante Oficina de Contratación | Gestión Estratégica Oficina de Contratación | 100 | Se rindió información bimestral incluyendo todos los contratos suscritos durante la vigencia reportada, a través de la plataforma del RCL.
3 | AE | La rendición de la cuenta vigencia 2012 realizada a la Contraloría Departamental del Valle del Cauca por parte del Intep del Municipio de Roldanillo presentó omisión en los datos e inconsistencia que afectaron la coherencia de la información reportada. Lo observado pudo originarse en la falta de control y monitoreo implementadas por parte del responsable de rendir la información y la ineficacia de las herramientas de control interno aplicadas para asegurar la calidad de la información. Lo anterior, trae como consecuencia la identificación de las inconsistencias contenidas en el capítulo 2 del presente informe. La observación se sustenta en lo dispuestoen el art. 39 de la Resolución Reglamentaria 06 de Julio 12 de 2011 de la Contraloría Departamental del Valle de Cauca | Mecanismos inadecuados de control y monitoreo para el reporte de la información en la plataforma del RCL | Presentar la estructura programática del plan estratégico en el cual se evidencie las metas de resultado, las actividades y las líneas base. | Rendir en la plataforma del RCL el plan estratégico de forma coherente, completa, veraz y oportuna, evidenciando en la estructura programática las metas de resultado, actividades y líneas base. | Plan Estratégico del INTEP 2010-2020 actualizado de acuerdo con los parámetros de la plataforma RCL | 2016-02-01 | 2016-08-01 | William Gómez Valencia - Oficina de Planeación | Gestión Estratégica | 50 | El Plan de Desarrollo se actualizó en archivo digital en espera de la apertura de la plataforma del RCL para el respectivo cargue en la respectiva pantalla. Se envió oficio a la Subdirectoria Técnica del Cercofis Cartago solicitnado aprobación de la ampliación de la fecha de terminación de la acción.
|  |  |  | Realizar la rendición de los proyectos de inversión conforme a los campos establecidos en la plataforma del RCL | Rendir en la plataforma del RCL, los proyectos de inversión diligenciando la totalidad de las columnas predeterminadas, incluyendo las fechas de inicio, finalización y valor del proyecto | 100% de los proyectos rendidos correctamente en la plataforma del RCL | 2016-02-01 | 2016-08-01 | William Gómez Valencia - Jefe de Planeación | Gestión Estratégica | 0 | Se evidenció que aún no se ha actualizado la rendición de los proyectos de inversión debido a que la plataforma del RCL se encuentra deshabilitada porque se está actualizando. Se envió oficio a la Subdirectoria Técnica del Cercofis Cartago solicitnado aprobación de la ampliación de la fecha de terminación de la acción.
3 | AR | La rendición de la cuenta vigencia 2012 realizada a la Contraloría Departamental del Valle del Cauca por parte del Intep del Municipio de Roldanillo presentó omisión en los datos e inconsistencia que afectaron la coherencia de la información reportada. Lo observado pudo originarse en la falta de control y monitoreo implementadas por parte del responsable de rendir la información y la ineficacia de las herramientas de control interno aplicadas para asegurar la calidad de la información. Lo anterior, trae como consecuencia la identificación de las inconsistencias contenidas en el capítulo 2 del presente informe. La observación se sustenta en lo dispuestoen el art. 39 de la Resolución Reglamentaria 06 de Julio 12 de 2011 de la Contraloría Departamental del Valle de Cauca | Mecanismos inadecuados de control y monitoreo para el reporte de la información en la plataforma del RCL | Realizar la rendición de todo el proceso contractual en la plataforma del RCL, iniciando desde la parte contractual hasta la post-contractual | Rendir a través de la plataforma del RCL, en los plazos establecidos; los contratos suscritos por la entidad durante el periodo a informar, diligenciando la totalidad de los campos establecidos por la plataforma e igualmente reportar oportunamente las modificaciones de los contratos rendidos. | 100% de los contratos rendidos correctamente en la plataforma del RCL | 2016-02-01 | 2016-08-01 | William Gómez Valencia - jefe de Planeación Ana Maria Pastrana - Integrante Oficina de Contratación | Gestión Estratégica Oficina de Contratación | 25 | En la vigencia 2016 se ha complementado el método y la forma de rendición de los contratos. Teniendo en cuenta que desde febrero no se encuentra disponible en la plataforma de Rendición de Cuentas en Línea - RCL, la pantalla para el cargue de la información de la contratación, la información de la vigencia febrero a junio, se tiene organizada de manera digital, de acuerdo a los parámetros establecidos por la CDVC. Se envió oficio a la Subdirectoria Técnica del Cercofis Cartago solicitnado aprobación de la ampliación de la fecha de terminación de la acción.
(22) TOTAL PORCENTAJE AVANCE PLAN DE MEJORAMIENTO | [10 empty] | 79.5455
Original Firmado Original Firmado GERMÁN COLONIA ALCALDE MARÍA DEL SOCORRO VALDERRAMA CAMPO RECTOR Jefe oficina de Control Interno
M2P5-20 | [6 empty] | VERSION 1.0