## INFORME GESTION_MISIONAL
Instituto de Educación Técnica Profesional de Roldanillo, Valle - INTEP
INFORME DE GESTIÓN 2009 PARA PROCESOS MISIONALES
[7 empty] | “Alto desempeño” | “ITT sostenible”
| Línea estratégica | Componente | Tarea | Nombre | Capítulo | Descripción indicador | Meta Junio 31-09 | Meta dic31-09 | Líder | META LOGRADA | Co-responsables | INFORME GESTIÓN A JUNIO 2009 | ACTIVIDADES POR REALIZAR A DICIEMBRE 2009 | INFORME DE GESTIÓN A DICIEMBRE 2009
L2 | REDISEÑO CURRICULAR | Implementación de competencias transversales (bilinguismo, emprensarismo y TIC`s | Diseñar cursos de bilinguismo y empresarismo |  |  | % DE HORAS ESTUDIANTES A LA SEMANA , QUE SE DICTAN EN COMPETENCIAS TRANSVERSALES | 18% | 21% | Director y Coordinador Académico |  | Directores de Unidad y Coordinadores de unidad | Analisis de los contenidos modulares de los programas de las unidades académicas. Sensibilización y capacitación a los docentes para integrar las Tics a las practicas pedagogicas. Identificación de ejes tematicos para la contrucción del modulo de emprenderismo. Capacitación de docentes en Inglés con el Colombo Americano | Socialización del modulo de emprenderismo. Integración de las áreas comúnes de los programas de las tres unidades académicas en competencias transversales y hacer el ajuste de las mallas curriculares para solicitud de Registro Calificado. | Se realizaron capacitación de TICS con la participación de 8 docentes de la tres (3) unidades académicas, con el objetivo de apoyar el diseño de módulos virtuales.
|  | Integración de programas por ciclos propeduticos con colegios | Elaborar y suscribir nuevas alianzas |  |  | No. DE COLEGIOS CON INTEGRACIÓN EFECTIVA POR CICLOS | 0% | 0% | Director y Coordinador Académico | 2 | Directores de Unidad y Coordinadores de unidad | Integración con la institución Educativa San José de la Victoria - Valle Institución E ducativa Luis Granada Mejia, de Barragan - Quindio. (Revisión del plan de estudio de la IE . Articulación de los contenidos de los modulos especificos en articulación y construción de módulos). | Reunión con docentes de la IES y Las IE Reunión con padres de familia y estudiante involucrados en el proceso Elaboración y ejecución del plan de capacitación docente. Conformar los comites operativos por institución y ejecutar el plan de acción a diciembre del 2009. | UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN Y CONTADURIA Y UNIDAD DE CIENCIAS AMBIENTALES Y AGROPECUARIAS Se continuo fortaleciendo los conveios existentes, con las instituciones de educación media
|  |  | Atender estudiantes de alianzas actuales | [5 empty] | Director y Coordinador Académico |  | Directores de Unidad y Coordinadores de unidad | Reunión con estudiantes, docentes y padres de familia de las instituciones en articulación Cárnetización de los estudiantes de los grados decimo. Conferencias especificas a estudiantes y docentes. | Ejecución del plan de acción de los convenios de articulación | UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN Y CONTADURIA Se capacitaron 16 docentes de las IEM Belisario Peá Piñeiro y Ntra Sra de Chiquinquira en Emprenderismo, organización y métodos y fundamentos de administración, con el objetivo de replicar con los estudiantes que estan en este proceso además se realizón una reunión con padres de familia para informar sobre el proceso de articulación. UNIDAD DE CIENCIAS AMBIENTALES Y AGROPECUARIAS. Se realizarón capacitaciones en áreas específicas a los docentes de las IEM en articulación, teniendo en cuenta el plan de capacitación programado para este proyecto
|  | Integración de programas por ciclos propeduticos con IES | Elaborar y suscribir alianzas |  |  | No. DE CONVENIOS DE INTEGRACIÓN EFECTIVA CON IES | 1% | 1% | Director y Coordinador Académico | 0% | Directores de Unidad y Coordinadores de unidad | Convenio de pasantias con la Universidad Tecnologica del Suroeste de Guanajuato de Mexico (Procesos Agroindustriales) | Seguimiento al convenio de pasantia, evaluación de los resultados del convenio. | Convenio con la Universidad La Gran colombia de Armenia para el tercer ciclo del Programa Agroindustrial
|  |  | Integrar programas por ciclos propedeuticos | [5 empty] | Director y Coordinador Académico |  | Directores de Unidad y Coordinadores de unidad | NOTA: Teniendo en cuenta que el INTEP fue redefinido por ciclos propedeuticos, habilitandolo para ofrecer ciclos hasta el profesional universitario, no es prioritario firmar convenios para la continuidad de la formación por ciclos. | Gestionar nuevos convenios con IES que permitan la integración de los ciclos propedéuticos tecnológico y profesional para que éstos sean cursados en el INTEP. | NOTA: Teniendo en cuenta que el INTEP fue redefinido por ciclos propedeuticos, habilitandolo para ofrecer ciclos hasta el profesional universitario, no es prioritario firmar convenios para la continuidad de la formación por ciclos.
|  | Integración de la malla académica | Identificar cursos objeto de integración |  |  | % DE INTEGRACIÓN DE LA MALLA ACADÉMICA EN HORAS ESTUDIANTE (No. Horas estudiante de clase con estudiantes de mas de un programa formal / No. De horas dictadas por la institución para programas formales) x 100 | 5% | 10% | Director y Coordinador Académico | 5% | Directores de Unidad y Coordinadores de unidad | Se realizó socialización de las mallas curriculares de los diferentes programas de cada una de las diferentes unidades para análisis de integración de las áreas transversales En el periodo 2009-I, se fusiono dos grupos de producción agropecuaria de V semestre, igualmente los semestres que cursan Mercadeo y Recurso Humano de PAP, PAI, En el programa de sistemas se integraron los estudiantes del módulo Arquitectura de Computadores de las jornadas diurna y nocturna y el módulo de Análisis de V semestre Diurno y Nocturno. | Analisis de las mallas curriculares para la identificación de los cursos a integrar en las areas transversales. Presentación de la propuesta de integración de la malla curricular para su aprobación al consejo academico Integración modular dentro de la malla curricular de los programas de lastres unidades academicas
|  |  | Estudiar rediseño e implementación de la malla curricular (Aprobado por el Consejo Académcio) | [5 empty] | Director y Coordinador Académico |  | Directores de Unidad y Coordinadores de unidad
|  |  | Ajuste a la carga Academica | [5 empty] | Director y Coordinador Académico |  | Directores de Unidad | U. DE CIENCIAS AMBIENTALES Y AGROPECUARIAS Mercadeo y Recurso Humano de PAP, PAI, ahorro 90 horas, dos grupos de producción agropecuaria de V semestrecon un ahorro de 436 horas TOTAL 526 HORAS U. DE SISTEMAS Y ELECTRICIDAD Arquitectura de Computadores de las jornadas diurna y nocturna ahorrando un total de 80 horas semestrales. TOTAL AHORRADO 606 Horas | Se esta realizando el estudio para integrar asignaturas o módulos entre Unidades Académicas. | U. DE CIENCIAS AMBIENTALES Y AGROPECUARIAS y U. DE SISTEMAS Y ELECTRICIDAD, se integraron los módulos de documentación y estadistica entre los semestres II T.P de PAP y II de SIS con una intensidad 192 horas y 55 estudiantes y el módulo de inglés II intensidad 45 horas con 49 estudiantes de II semestre de sistemas y IV de PAP; UNIDAD DE SISTEMAS, se integraron los módulos Sitios WEB dinámicos con 64 horas y 30 estudiantes y el módulo de mantenimiento del tercer semestre diurno y nocturno con 80horas y 40 estudiantes. UNIDAD DE CIENCIAS AMBIENTALES Y AGROPECUARIAS El módulo de Mercadeo entre V semestre PAP y PAI se integro con una intensidad de 60 horas con 34 estudiantes UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN Y CONTADURIA, Se integraron 2 asignaturas con los programas T.P. en Contabilidad y Costos y T.P. En Administración de Empresas, matematicas y economia cada una con 64 horas y 114 estudiantes y tecnologia en Gestión Empresarial y Tecnologia en G. Contable en la asigantura de Sem. De Desarrollo Sostenible con una intensidad de 32 horas y 57 estudiantes
|  |  | Evaluación y seguimiento de la estructura de programas académicos | [5 empty] | Director y Coordinador Académico |  | Directores de Unidad y Coordinadores de unidad | T.P.EN PRODUCCIÓN AGROPECUARIA: Se realizó el estudio y evaluación para la presentación de las condiciones básicas de Calidad, puesto que el registro calificado no habia sido radicado a pesar de que era un programa de alta calidad. Se adjudicó el Registro Calificado según Resolución MEN No.3432 del 28 de mayo de 2009 T.P. EN SECRETARIADO EJECUTIVO Se realizón la reforma a la estructura curricular de acuerdo a las necesidades del sector productivo y las tendencias del mercado. (Pendiente por presentar a Consejo Académico) | Presentación de ajustes a la estructura curricular del programa T.P. en Secretariado Ejecutivo Sistematizado. | UNIDAD DE CIENCIAS AMBIENTALES Y AGROPECUARIAS se iniciaron los semestres con las reformas propuestas para la cohorte 2009-II En la capacitación de fortalecimiento de la EducaciónTecnica y Tecnologica se desarrollo la propuesta para el diseño de un programa en Manejo Integral en Aguas. UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN Y CONTADURIA, Se realizo la propuesta para el ciclo tecnologico y profesional del programa de Producción Gráfica (Pendiente por presentar a Consejo Académico)
L3 | AUMENTO DE LA CALIDAD | Programa de seguimiento a valor agregado de estudiantes | Realizar refuerzos y simulacros que permitan la preparación para los estudiantes que van a presentar las pruebas ECAES. |  |  | No. DE SIMULACROS REALIZADOS A LOS ESTUDIANTES | 1 | 2. | Director y Coordinador Académico | 0 | Directores de Unidad y Coordinadores de unidad | No se programaron las pruebas Ecaes debido a que el MEN no ha definido los criterios especificos para la presentación de las pruebas, en este primer semestre debia haber presentado El programa de Sistemas |  | Para los programas de las tres(3) unidades que cumplian el requisito se realizo un simulacro de competencias genericas UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN Y CONTADURIA, se realizó un simulacro en áreas especificas para los estudiantes del programa T.P. en Administración de Empresas
|  | Implementar cursos nivelatorios para estudiantes | Definir temáticas para nivelación y diseño de los cursos |  |  | No DE CURSOS NIVELATORIOS | 2 | 3. | Director y Coordinador Académico | 3 | Directores de Unidad y Coordinadores de unidad | UNIDAD DE SISTEMAS Y ELECTRICIDAD Se realizaron cursos nivelatorios en las áreas de mantenimiento, programación I y programación II a los estudiantes del programa T.P en Sistemas e Informática en Roldanillo y el CERES El Dovio. | Dentro del Proyecto de deserción se tiene los recursos y la programación para realizar los cursos de nivelación, teniendo en cuenta las necesidades detectadas. | con el apoyo del proyecto Mejorando Competencias se realizaron los siguientes cursos nivelatorios UNIDAD DE SISTEMAS Y ELECTRICIDAD en matemáticas, comunicación y tutorias en los módulos de inglés y programación UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN Y CONTADURIA, en matématicas, inglés, comunicación, excel, contabilidad y calculo UNIDAD CIENCIAS AMBIENTALES Y AGROPECUARIAS en matématicas, inglés, comunicación, quimica
|  | Disminuir deserción | Realizar estudio de deserción con porcentajes y causas |  |  | No. DE ESTRATEGIAS IMPLEMENTADAS POR EL PLAN DE ACCIÓN | 50% | 100% | Director y Coordinador Académico |  | Directores de Unidad y Coordinadores de unidad | Se realizó el estudio de deserción por programa con sus respectivas causas | Realizar el estudio por programa y canalizarlo con el proyecto de deserción. | Se realizó el estudio de deserción por programa con sus respectivas causas
|  |  | Diseñar plan de acción para disminuir la deserción y /o mejorar la calidad académica de los estudiantes. | [5 empty] | Director y Coordinador Académico |  | Directores de Unidad y Coordinadores de unidad | Se diseño el plan de acción, teniendo en cuenta el proyecto "Disminución de Deserción de los Estudiantes del INTEP" | Ejecución del plan de acción del Proyecto "Disminución de Deserción de los Estudiantes del INTEP". | Se diseño el plan de acción, teniendo en cuenta el proyecto "Disminución de Deserción de los Estudiantes del INTEP"
|  | Fortalecimiento del recurso Humano para la participaciòn de las unidades academicas en programas de investigaciòn liderados por el centro de investigaciòn | Participar en el grupo de investigaciòn CIPS. |  |  | Nº DE DOCENTES PARTICIPANTES | 6 | 6 | Director y Coordinador Académico | 2 | Directores de Unidad y Coordinadores de unidad | Participaron dos(2) docentes por cada unidad académica en las actividades programadas por el CIPS, (diseño del plan estrategico entre otros) |  | Partciparon 16 docentes de las tres(3) Unidades Académicas en el Diplomado de Investigación y en la Unidad de Sistemas el Grupo CEINFO cuenta con 22 estudiantes participantes.
|  | Realizar visitas y practicas empresariales | Programar visitas y prácticas a empresas donde los estudiantes puedan practicar o conocer los procesos en áreas especificas del programa. |  |  | No. DE VISITAS O PRÁCTICAS REALIZADAS | 15 | 15 | Director y Coordinador Académico | 45 | Unidad de Ciencias Ambientales y Agropecuarias. | Se realizaron 23 salidas pedagogicas externas, 22 practicas pedagogicas. |  | Se realizaron 33 salidas pedagógicas externas de los programas Tecnicos tecnologicos adscriptos a las unidad y 20 prácticas pedagógicas
[7 empty] | 3 | 3 |  | 4 | Unidad de Administració n y Contaduria | Se realizaron cuatro visitas Empresariales |  | Se realizaron dos visitas Empresariales, beneficiandose estudiantes de los programas de Administración, Contabilidady Costos y Producción Gráfica
[7 empty] | 3 | 3 |  | 3 | Unidad de Sistemas e Informatica | Se realizaron tres visitas empresariales y tres practicas pedagogicas. |  | El programa de Tecnologia en Entornos WEB realizo 2 visitas empresariales y III, IV V semestre de T.P. en sistemas realizó 2 visitas
|  | Actualización del personal docente en áreas especificas de los programas. | Participar en grupos de estudio, cursos, seminarios, foros y demás actividades de capacitación relacionada con el quehacer docente y administrativo programadas en la institución o fuera de ella. |  |  | % DE IMPACTO DE LA CAPACITACIÓN RECIBIDA EN LA INSTITUCIÓN | 70% | 70% | Diirector y Coordinador Académico |  | Directores de Unidad y Coordinadores de unidad | Capacitación en Tics, Taller de competitividad, Taller Nerolingüistica, Participación grupos de estudio GEMA, COMUNICACIÓN, CEINFO. U. DE CIENCIAS AMBIENTALES Y AGROPECUARIAS : Se paticipó en 27 eventos de capacitación sobre temáticas relacionadas con las áreas pertinentes al desarrollo de los planes de estudio, con la asistencia de 19 docentes y 4 administrativos. |  | De las tres unidades Se capacitaron 10 docentes en diseño y evaluación del curriculo, 16 docentes en el diplomado de investigación y 7 docentes en Formulación de Proyectos en Cooperación Internacional y 2 administrativos y 4 docentes en el diseño de programas por competencias en Bogotá, 2 docentes en diplomado en docencia universitaria
|  | Fortalecer seguimiento a egresados | Coordinar con la oficina de apoyo al egresado el contacto permanente con ellos para contribuir con la inserción laboral, a su capacitación continua, hacerlos participes de las actividades institucionales y recibir retroalimentación para el mejoramiento de los programas de las unidades. |  |  | No. DE SEMINARIOS OFRECIDOS A LOS EGRESADOS | 3 | 3 | Diirector y Coordinador Académico | 7 | Directores de Unidad y Coordinadores de unidad | Invitación a conferencias para los diferentes programas en temas pertinentes a las tres unidades académicas. UNIDAD DE CIENCIAS AMBIENTALES Y AGROPECUARIAS (CONFERENCIAS: -El Chinche de la chamusquina del café, -Factores limitantes en la productividad de los suelos, -Toma de muestras para análisis de laboratorio veterinario, -Nuevas tendencias en análisis microbiológico industrial) UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN Y CONTADURIA - Responsabilidad Social - Un empresario exitoso UNIDAD DE SISTEMAS E INFORMATICA Realizó el Festival Latinoamericano de Software Libre (FLISOL) OFICINA DE ATENCIÓN AL EGRESADO Se coordino la recepción y presentación a empresas de hojas de vida de los egresados; recibiendo 74 y enviando 13 a 6 empresas. |  | UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN Y CONTADURIA 3 foros en temas de importaciones y exportaciones, retención en la fuente y actividades económicas de Colombia . Se apoyo en la realización de 285 encuestas a los egresados UNIDAD DE SISTEMAS E INFORMATICA Realizón el Encuentro ENIAC con estudiantes de los CERES del INTEP UNIDAD DE CIENCIAS AMBIENTALES Y AGROPECUARIAS foro sobre tendencias del sector Agropecuario
|  | Apoyar a los estudiantes para que se involucren en procesos de investigación | Involucrar a los estudiantes en los grupos de investigación |  |  | No DE ESTUDIANTES PARTICIPANTES A GRUPOS DE INVESTIGACIÓN | 3 | 5 | Diirector y Coordinador Académico | 22 | Directores de Unidad y Coordinadores de unidad | UNIDAD DE SISTEMAS Y ELECTRICIDAD Participaron 22 estudiantes en el Grupo CEINFO | Se dara apertura al grupo de investigacion CEINFO con estudiantes de CERES DOVIO. | UNIDAD DE SISTEMAS Y ELECTRICIDAD Participaron 22 estudiantes en el Grupo CEINFO UNIDAD DE CIENCIAS AMBIENTALES Y AGROPECUARIAS participaron 16 estudiantes en 5 proyectos de desarrollo e innovación de productos agroindustriales y 22 estudiantes con 12 proyectos del sector agropecuario UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN Y CONTADURIA participo 1 estudiante en proyecto Análisis de situaciones familiares que influyen en la deserción estudiantil
|  | Liderar el plan ambiental | Sensibilizacion a estudiantes y administrativos frente al cumplimiento de la legislacion Ambiental |  |  | Nº DE ESTRATEGIAS IMPLEMENTADAS POR EL PLAN DE ACCIÒN. | 50% | 100% | Docente de la Unidad | 50% | Directores de Unidad | Realización de sensibilización con los estudiantes de primer semestre de todos los programas | Continuar con la sensibilización con los estudiantes de primer semestre y ejecutarlos en los programas que lo tienen detro de la malla curricular | Para las tres (3) unidades Se realizaron capacitación en el área ambiental a todos los primeros que iniciaron semestre en el nivel técnico y tecnologico
L4 | AUMENTO DE LA COBERTURA | Promocionar los programas de la institución | Realizar encuentros con estudiantes de las instituciones de educación media |  |  | No DE ESTUDIANTES VISITANTES Y EN PRACTICA | 100 | 150 | Director y Coordinador Académico | 200 | UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN Y CONTADURIA | Se realizó conferencia a los estudiantes de la I.E. Belisario Peña Piñeiro | Dentro del cronograma de actividades se tiene programadas actividades académicas con los estudiantes de articulación | Se realizó conferencia a los estudiantes de la I.E. Belisario Peña Piñeiro y Nuestra señora de Chiquinquira
[10 empty] | 100 | UNIDAD DE SISTEMAS Y LECTRICIDAD |  |  | Se realizó con el grupo Ceinfo la promoción en la Ciudad de Sevilla atendiendo invitación de la Alcaldia Mpal.
|  |  | Programar visitas y prácticas de los estudiantes de la educación media al INTEP | [5 empty] | Director y Coordinador Académico | 100 | Unidad de Ciencias Ambientales y Agropecuarias. | Se realizó visitas y prácticas en la planta de procesos agroindustruales, laboratorios, viveros y proyectos productivos agropecuarios | Dentro del cronograma de actividades se tiene programadas salidas académicas con los estudiantes de articulación | Se realizó visitas y prácticas en la planta de procesos agroindustruales, laboratorios, viveros y proyectos productivos agropecuarios
L6 | GESTIÓN DE ALIANZAS | Promover alianzas para compartir infraestructura y conocimientos técnicos | Iniciar proceso de acercamiento para consolidar alianzas con el sector productivo |  |  | No ALIANZAS REALIZADAS Y Nº DE DOCENTES CAPACITADOS | 1 | 1 | Director y Coordinador Académico | 3 | Coordinación de prácticas y pasantías , Directores de Unidad y coordinadores académicos | Encuentro con el sector productivo a través de la coordinación de prácticas y pasantias del INTEP, con el objetivo de trabajar la agenda de competitividad del Valle del Cauca y asi promover el proceso de alianzas estratégicas
|  |  | Promover las alianzas con colegios para articulación | [5 empty] | Director y Coordinador Académico |  | Directores de Unidad y Coordinadores de unidad | Se articuló con las siguientes I.E. Media San José LaUnión, San José La Victoria, Luis Granada Mejia Ceres Barragan, Argemiro Escobar de La Unión
|  |  | Gestionar la inclusión de capacitación para docentes en articulación | [5 empty] | Director y Coordinador Académico | 17 docentes 16 estudiantes | Directores de Unidad y Coordinadores de unidad | UNIDAD DE CIENCIAS AMBIENTALES Y AGROPECUARIAS Capacitación en propagación de plantas Capacitación en el Modelo nde Formación por Competencias | Programación de acuerdo al plan de capacitación, definido por el comité operativo | UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN Y CONTADURIA Capacitación docentes de las Instituciones Educativas en articulación con el programa T.P. en Administración de Empresas (I.E. Belisario Peña Piñeiro y Nuestra Señora de Chiquinquira) en espirutu empresarial, organización y metodos y fundamentos de administración. Capacitación en el Modelo nde Formación por Competencias UNIDAD DE CIENCIAS AMBIENTALES Y AGROPECUARIAS Capacitación en el Modelo nde Formación por Competencias , cpacticaión en maquinaria agrico, sistemas de propagación vegetativa
L7 | ACREDITACIÓN DE CALIDAD | Reacreditación de calidad para los programas T.P. en Contabilidad y Costos, T-P. en Sistemas e Informática y T.P. en Producción Agropecuaria y acreditación de T.P. en Administración de Empresas | Iniciar el proceso y cumplir los requisitos solicitados por el MEN para la obtención de la reacreditación |  |  | NO. DE PROGRAMAS REACREDITADOS Y ACREDITADOS | 2 | 4 | Director y Coordinador Académico | 0 | Directores de Unidad y Coordinadores de unidad | Debido a que la Acreditación de los tres programas vencio en el 2007 y no se notifico la intencion de renovacion, se inicia a través de cada una de las unidades académicas actividades como el proceso de recolección de información de cada programa académico. | Continuar con el proceso de recolección y obtención de la información para el cumplimineto de las condiciones de calidad PENDIENTE LINEAS | Debido a que la Acreditación de los tres programas vencio en el 2007 y no se notifico la intencion de renovacion, se inicia a través de cada una de las unidades académicas actividades como el proceso de recolección de información de cada programa académico.
L12 | NUEVOS PROGRAMAS PRESENCIALES | Estudio, diseño e implementación de un nuevo programa | Realizar estudio de mercado y analizar ofertas académicas |  |  | No. DE PROGRAMAS ACADÉMICOS CON REGISTRO CALIFICADO | 1 | 1 | Director y Coordinador Académico |  | Directores de Unidad y Coordinadores de unidad | Presentación del programa Segundo y tercer ciclo del programa de Producción Gráfica
|  |  | Diseño del curriculo y presentación al consejo académico y directivo | [5 empty] | Director y Coordinador Académico |  | Unidad de Administración y Contaduria | Presentación del programa Segundo y tercer ciclo del programa de Producción Gráfica |  | UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN Y CONTADURIASe Hicieron los ajustes pertinentes y se presenta nuevamente a Consejo Académico
|  |  | Gestionar para obtener el registro calificado ante el MEN | [5 empty] | Director y Coordinador Académico |  | Directores de Unidad y Coordinadores de unidad |  |  | UNIDAD DE CIENCIAS AMBIENTALES Y AGROPECUARIAS Dando respeusta a los autos a CONACES se obtuvo el registro calificado para el tercer ciclo del programa Administración de Empresas Agropecuarias y Segundo ciclo en Gestión en Procesos Agroindustriales.
L11 | REGIONALIZACIÓN VIRTUAL DE LA OFERTA | Diseño de programa en convenio con el MEN para financiación e implementación de la oferta virtual | Culminación del acompañamiento de la implementación de TIC´s por parte del Ministerio. |  |  | No DE ASIGNATURAS SEMI PRESENCIALES SEMI VIRTUALES | 1 | 2 | Director y Coordinador Académico |  | Directores de Unidad y Coordinadores de unidad | Se formulo el plan de incorporacion de TIC al INTEP |  | Se realizo la tercera fase del proyecto de Incorporación de Tecnologías de la Información al INTEP con l acompañamiento d la Universidad de los Andes Bogotá, Universidad Javeriana de Cali y el Ministerio de Comunicaciones.
|  |  | Cumplimiento de las tareas y agenda propuesta por el MEN, en el plan estrategico de implementacion de TICS en las IES. | [5 empty] | Director y Coordinador Académico |  | Directores de Unidad y Coordinadores de unidad | Se iniciaron las pruebas piloto de la plataforma virtual Moodle, y se realizo sensibilizacion en el uso de TICS a los Docentes. | Se realizaran actividades propuestas en el plan de incorporacion que no requieren recursos adicionales. Se realizara un Diplomado en Virtualizacion a 10 Docentes en Convenio con la Universidad Libre de Pereira y el MEN. | Se continuo con el proceso de sensibilizacion en el uso de tics a docentes y estudiantes, y se utilizo la plataforma moodle como apoyo a la presencialidad en tres modulos.
|  |  | Gestionar e implementar proyectos de conectividad | [5 empty] | Director y Coordinador Académico |  | Directores de Unidad y Coordinadores de unidad | Se cumplio con la agenda de conectividad propuesta por el MEN y el MINCOMUNICACIONES, obteniendo el puesto 17 en un ranking de 240 IES | Continuar con la aplicación de los requerimientos por parte del MEN y MINCOMUNICACIONES, en lo referente a gobierno en linea y página web | Se cumplio con la agenda de conectividad propuesta por el MEN y el MINCOMUNICACIONES. Se amplio en ancho de banda de 1.5 a 2 MB.
|  |  | Diseño de programa en convenio con el MEN para financiación e implementación de la oferta virtual | [5 empty] | Director y Coordinador Académico |  | Directores de Unidad y Coordinadores de unidad | Con respecto al proyecto DISEÑO DE UN PROGRAMA VIRTUAL se presento la propuesta pero no se postulo en la convocatoria porque para las exigencias requeridas la institución no cumplia en varios items | se estará pendiente de las convocatorias que presenta el Ministerio en el tema de virtualidad, si la institución cumple con las exigencias se presentara en el proyecto. Asi mismo se esta trabajando en l proceso de inscribir dos proyectos para fortalecimiento tecnologico en servidores y laboratorios virtuales en la base de datos de planeación Nacional | Hasta el momento se introduce la virtulidad como apoyo a la presencialidad.
L12 | NUEVOS PROGRAMAS PRESENCIALES | Estudio, diseño e implementación de un nuevo programa | Realizar estudio de mercado y analizar ofertas académicas |  |  | No. DE PROGRAMAS ACADÉMICOS CON REGISTRO CALIFICADO | 1 | 1 | Director y Coordinador Académico |  | Directores de Unidad y Coordinadores de unidad | Presentación del programa Segundo y tercer ciclo del programa de Producción Gráfica
|  |  | Diseño del curriculo y presentación al consejo académico y directivo | [5 empty] | Director y Coordinador Académico |  | Unidad de Administración y Contaduria |  | Presentar al Consejo Académico y Directivo las condiciones de calidad | UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN Y CONTADURIASe Hicieron los ajustes pertinentes y se presenta nuevamente a Consejo Académico
|  |  | Gestionar para obtener el registro calificado ante el MEN | [5 empty] | Director y Coordinador Académico |  | Directores de Unidad y Coordinadores de unidad
|  | NOMBRE |  |  |  |  | CARGO |  |  |  |  | FIRMA |  | FECHA
Elaborado |  | Maria Patricia Padilla Mondragon |  |  |  |  | Directora Unidad de ciencias Ambientales y Agropecuarias
|  | Diego Fernando Chamorro Escarria |  |  |  |  | Director Unidad de sistemas e Informática
|  | Marino Colonia Alcalde |  |  |  |  | Director Unidad de Administración y Contaduria